## Sheet1
구분 |  | 개발내용 | 11월 | [27 empty] | 12월
|  |  | 1주차 |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
클라이언트 | 입력 | input() | bar: 1주차 3; 1주차 5
mouse_motion() | bar: 1주차 3; 1주차 5
| 그래픽 | character_draw() | bar: 2주차 7 to 3주차 13
character_animation() | bar: 2주차 7 to 3주차 13
ui_draw() | bar: 1주차 5 to 2주차 6; 5주차 3 to 6주차 4
| 충돌체크 | crash_check() | bar: 1주차 5 to 3주차 19
| TCP세팅 | err_quit()
err_display()
server_connect()
| 패킷 | send_startData()
recv_startData()
send_gameData() | bar: 3주차 16 to 5주차 27
recv_gameData() | bar: 3주차 16 to 5주차 27
서버 | 충돌체크 | crash_check() | bar: 4주차 20 to 5주차 3
| TCP세팅 | err_quit()
err_display()
server_init()
client_accept()
| 패킷 | send_startData()
recv_startData()
send_gameData() | bar: 3주차 16 to 5주차 27
recv_gameData() | bar: 3주차 16 to 5주차 27
|  | 권창현 | 1주차 3: 토; 1주차 4: 일; 1주차 5: 월; 2주차 6: 수
|  | 이인호 | 1주차 3: 토; 1주차 4: 일; 1주차 5: 월; 2주차 6: 목
공동작업 | bar: 1주차 3 to 1주차 4